Monitorovací zpráva o realizaci projektu

Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.1.00/14.0104 |
| --- | --- |
| Název projektu | Debatování napříč osnovami |
| Číslo prioritní osy | 7.1 |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 9 406 223,90 |
| Částka ESF [Kč] | 7 995 290,31 |
| Křížové financování [Kč] | 0 |
| Datum zahájení realizace projektu | 17. 9. 2010 |
| Datum ukončení realizace projektu | 30. 6. 2013 |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 14/1.1/19/2010 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 01 |
| Monitorované období | Začátek | 17.9.2010 | Konec | 16.12.2010 |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |
|  | Mimořádná |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 6. 1. 2011 |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Asociace debatních klubů, o.s. |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 69058041 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Mgr. Petr Kouba, prezident asociace |
| Zhotovitel MZ |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Mgr. Jitka Kopková |
| Telefonní číslo/Fax | 605 488 083 |
| E-mail | jitka.kopkova@pro-is.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Metodická příprava projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 17. 9. 2010 – 30. 11. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Realizací této klíčové aktivity byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu po stránce obsahové, metodické a organizační.Byly zajištěno personální obsazení projektu, uzavřeny příslušné pracovní dohody. Byly nastaveny principy řízení projektu a ekonomiky projektu v souladu s příručkou OP VK. Byly vytvořeny mechanismy pro komunikaci mezi odbornými garanty projektu, nastaveny metody spolupráce s partnery a principy řízení projektu. Byla vytvořena základní grafika vizuální identity projektu, v souladu s pravidly ESF a OP VK - logo projektu, logolink OPVK a dokumenty pro dokladování realizovaných aktivit a čerpání výdajů projektu (prezenční listiny, objednávky, čerpání přímé podpory, cestovní příkaz,…). Pro propagaci projektu, ESF a OPVK bylo navrženo a vyrobeno 5 přenosných roll-upů s logolinkem OPVK a základními informacemi o projektu. Tyto roll-upy byly poprvé využity na úvodní konferenci projektu a jsou především využívány při pořádání debatních dnů Při řešení obsahové stránky projektu ve spolupráci s partnery byly vytvořeny seznamy společensky kontroverzních debatních témat, zasahujících do různých předmětů. Vhodnost a obsahovou náplň témat z jednotlivých oblastí byla konzultována i s externími experty. Byly vypracovány dokumenty pro realizaci debatních dnů, metodické listy, pravidla debaty, listy řečníků a hodnotitelů, … Tyto dokumenty obsahují logolink OPVK a informaci o financování projektu z veřejných zdrojů a každý účastník debatního dne obdrží sadu těchto dokumentů v tištěné podobě. Byla připravena metodika proškolení učitelů v rámci debatních dnů. Byly navrženy termíny realizace debatních dnů a plán plnění monitorovacích indikátorů. Byly osloveny první školy v regionech. |
| V rámci této aktivity byla připravena a zrealizována úvodní konference projektu, která se konala dne 22. 10. 2010 v Poličce (Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306). Na tuto konferenci byli pozváni zástupci partnerů, škol, cílových skupin i tisku a zúčastnilo se jí přes 90 osob. Na konferenci byla seznámena široká veřejnost s realizací projektu z prostředků OP VK, s náplní projektu a jeho cíly. Školám byla nabídnuta možnost zapojit své žáky i pedagogy do realizace projektu pořádáním debatního dne na jejich škole. V rámci této aktivity byly připraveny, vyhlášeny a zrealizovány výběrová řízení na dodávky a služby pro projekt: Zadávací řízení VŘ 01/2010 „Nákup výpočetní a audiovizuální techniky“ Zadávací řízení VŘ 02/2010 „Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD“ Zadávací řízení VŘ 03/2010 „Vytvoření metodického portálu projektu“ Na realizaci klíčové aktivity se podíleli Hlavní odborný garant, 5 Regionálních odborných garantů a manažerka projektu. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Realizací této klíčové aktivity byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu po stránce obsahové, metodické a organizační. Byly vytvořeny základní dokumenty projektu a nastavena jeho vizuální podoba. Byla zrealizována výběrová řízení na dodávky zařízení a služeb. Byly nastaveny principy komunikace a ekonomiky projektu. Byla uspořádána úvodní konference projektu. Realizace této klíčové aktivity přinesla následující konkrétní výstupy: - Vybrané a připravené prostory pro realizaci debatních dnů v 5 krajích ČR, snadno dostupné cílové skupině, včetně studentů se zdravotním znevýhodněním. - Vytvořené mechanismy spolupráce mezi odbornými garanty a mezi partnery. - Vytvořenou síť spolupracujících základních škol a víceletých gymnázií. - Tematický plán společensky kontroverzních tezí pro jednotlivé debatní dny. - Vytvořené metodické listy pro nasazení této vyučovací metody ve výuce. - Materiály pro proškolení učitelů v rámci debatních dnů. - Plán naplnění monitorovacích indikátorů. - Vytvořená grafika vizuální identity projektu. - Vypracovaná strategie oslovení cílových skupin. Realizace klíčové aktivity proběhla bez problémů, s ohledem na posun začátku realizace projektu byla tato aktivita prodloužena v harmonogramu až do 30. 11. 2010 |

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace debatních dnů |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 10. 2010 – 16. 12. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme uspořádat v 5 krajích 120 debatních dnů. Projekt budeme realizovat v Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. V rámci aktivity 1 byly navrženy termíny realizace debatních dnů, a byly osloveny první školy v regionech. Pořádání debatních dnů zajišťují po stránce organizační především regionální garanti daných krajů. Pro pořádání debatního dne je třeba zajistit vhodné prostory (vybrané prostory musí vyhovovat potřebám projektu a musí být bezbariérové), zajistit cílovou skupinu a personální obsazení (lektoři debatního dne). Žáci jsou proškoleni v pravidlech debatování a jsou jim přiděleny společensky kontroverzní debatní teze. Debatní den trvá cca 6 hodin a cílové skupiny jsou zapojeny takto: 1. část - instruktážní film, komunikační praktická cvičení, vysvětlování pravidel upraveného formátu debaty (2 hodiny), využijeme zde dataprojektory zakoupené z rozpočtu projektu. 2. část: samostatná příprava žáků pod dohledem lektorů (1 hodina) - ve vytvořených tříčlenných debatních týmech si žáci za pomoci internetu žáci vyhledají věcné informace k problému a formulují afirmativní a negativní argumenty k tezím. Využijí přitom notebooky a datové karty zakoupené z projektu. 3. část: samotná debata účastníků a zpětná vazba (3 hodiny). Na každém debatním dnu spolu bude debatovat 18 týmů. V duelu se budou snažit obhájit resp. vyvrátit platnost zadané teze. Na závěr debaty rozhodne kvalifikovaný lektor o vítězi. Na realizaci této klíčové aktivity se podílejí všichni odborní garanti a lektoři debatních dnů. V tomto monitorovaném období bylo uspořádáno 5 debatních dnů v těchto termínech: 23. 10. 2010 Gymnázium Polička debatní den byl pořádán v českém jazyce, zúčastnilo se jej 60 žáků a studentů 16. 11. 2010 Gymnázium Kojetín byly pořádány 3 debatní dny současně a to v cizím jazyce, zúčastnilo se jich 3x60 žáků a studentů 16. 11. 2010 Gymnázium Nymburk (partner projektu) debatní den byl pořádán v českém jazyce, zúčastnilo se jej 50 žáků a studentů |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| V tomto monitorovacím období bylo zrealizováno 5 debatních dnů, kterých se účastnilo 290 žáků a studentů (plnění indikátoru 07.41.14). Do realizace této aktivity jsou zapojeni i partneři projektu, na půdě jednoho z nich byl debatní den přímo pořádán, u ostatních se připravují k realizaci v dalším období. |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Proškolení pedagogů v rámci debatních dnů |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 10. 2010 – 16. 12. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V rámci realizace aktivity 1 byla připravena metodika proškolení učitelů v rámci debatních dnů. A ve spolupráci s externími konzultanty a dodavatelem byly vytvořeny publikace a vzdělávací materiály projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu. Nyní probíhají závěrečné korektury a veškeré materiály budou pro školené osoby k dispozici ve formě instruktážního DVD a publikací. (Již proškoleným osobám budou dodány zpětně). Dle vytvořené metodiky jsou v rámci konání debatního dne proškoleni pedagogové v nové inovativní formě výuky. Výuku vede odborný lektor a má formu hodinového školení. V tomto monitorovaném období byly uspořádány 4 debatní dny, na kterých bylo realizováno školení pedagogů, a to v těchto termínech: 16. 11. 2010 Gymnázium Kojetín byly pořádány 3 debatní dny současně a to v cizím jazyce v rámci debatního dne bylo proškoleno v metodě debatování celkem 18 pedagogů 16. 11. 2010 Gymnázium Nymburk (partner projektu) debatní den byl pořádán v českém jazyce v rámci debatního dne byli proškoleni v metodě debatování 4 pedagogové Na realizaci této aktivity se podílejí odborní garanti projektu a lektoři. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| V tomto monitorovacím období byly zrealizovány 4 debatní dny jejihž součástí bylo školení pedagogů. Proškoleno bylo 22 pedagogů (plnění indikátoru 07.41.65). Do realizace této aktivity jsou zapojeni i partneři projektu, na půdě jednoho z nich byl debatní den přímo pořádán, u ostatních se připravují k realizaci v dalším období. |

Problémy při realizaci projektu

(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Projekt probíhá v souladu s žádostí projektu dle metodiky OP VK a dle stanoveného harmonogramu bez závažnějších problémů či komplikací. Do projektu se aktivně zapojují i partneři projektu. V tomto monitorovacím období jsme úspěšně zrealizovali všechna plánovaná výběrová řízení, ve spolupráci s partnery a externími subjekty připravili a zrealizovali instruktážní DVD a publikaci, včetně vytvoření portfolia kontroverzních témat. Pro účastníky debatních dnů byla vytvořena metodika vzdělávání, metodické listy a pomůcky pro zavedení metody Debatování do výuky. Zrealizovali jsme prvních 5 debatních dnů, z toho 3 v cizím jazyce. A nastavené monitorovací indikátory projektu plníme dle předpokládaného plánu (290 žáků a studentů do indikátoru 07.41.14 a 22 pedagogů do indikátoru 07.41.65).

- Další informace o realizaci projektu

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace debatních dnů |
| Období realizace klíčové aktivity | 17. 12. 2010 – 16. 6. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme v rámci projektu uspořádat v 5 krajích 120 debatních dnů, a to v Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. V tomto monitorovacím období plánujeme uspořádat 28 debatních dnů v českém jazyce a 7 debatních dnů v cizím jazyce v 5 krajích. Předpokládáme zapojení 1550 žáků. Do realizace této aktivity budou zapojeni odborní garanti projektu, projektový manažer a lektoři. Realizaci této zajišťujeme také ve spolupráci s partnery projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Proškolení pedagogů v rámci debatních dnů |
| Období realizace klíčové aktivity | 17. 12. 2010 – 16. 6. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme v rámci pořádání debatních dnů proškolit 245 pedagogů. Školení budou realizována v rámci pořádání debatních dnů formou jednohodinové přednášky v době, kdy se žáci připravují na debatu. Proškolení pedagogové obdrží instruktážní DVD, včetně animací a videonahrávek realizovaných debat, dále příručku s popisem metody Debatování a možností jejího začlenění do výuky, včetně portfolia společensky kontroverzních tezí. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace výjezdních seminářů |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 3. 2011 – 16. 6. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| V tomto monitorovacím období plánuje zrealizovat první dvoudenní výjezdní seminář pro vítěze jednotlivých debatních dnů. Na seminářích se budeme intenzivněji věnovat debatním technikám a dále rozvíjet klíčové kompetence účastníků. V každém ze dnů se budeme věnovat jednak teoretické přípravě na debatování, ale hlavně praktickým ukázkám debat týmů i jednotlivců za moderování odborných lektorů. Využijeme tak metodu learning by doing. Výjezdní seminář předpokládáme uspořádat v měsíci květnu 2011 a zúčastní se jej 60 žáků. Na realizaci této klíčové aktivity se podílejí odborní garanti, manažer projektu, lektoři výjezdních seminářů a pedagogický dozor. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Tvorba a provoz metodického portálu projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 1. 2011 – 16. 6. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem metodického portálu projektu předpokládáme vystavení aplikace portálu v měsíci lednu 2011, metodický portál bude následně naplněn daty a informacemi z realizace projektu - vytvořené metodické a didaktické materiály: obecné informace o debatování, metodiky soutěžních debat, pracovní listy, portfolia společensky kontraverzích debatních tezí, praktické návody, příklady a komentované video ukázky debat. Portál bude podporovat diskusní fóra, aktuality, seznamy často kladených otázek, bude umožňovat pokročilé vyhledávání a řadu informačních služeb (zasílání novinek emailem, RSS kanály atd.) |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) V daném monitorovacím období byla uspořádána úvodní konference projektu dne 22. 10. 2010 v Poličce (Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306). Na tuto konferenci byli pozváni zástupci partnerů, škol, cílových skupin i tisku a zúčastnilo se jí přes 90 osob. Na konferenci byla seznámena široká veřejnost s realizací projektu z prostředků OP VK, s náplní projektu a jeho cíly. Školám byla nabídnuta možnost zapojit své žáky i pedagogy do realizace projektu pořádáním debatního dne na jejich škole. Byla vydána tisková zpráva o realizaci projektu, která byla rozeslána médiím a veřejnosti. Pro účely publicity projektu byl vytvořen informační leták a drobné propagační předměty, které jsou distribuovány široké veřejnosti. Na základě informací z tiskové zprávy a z konference byly publikovány informace o projektu a ADK: na serveru Tiskovky.info: http://www.tiskovky.info/zdroje/asociace-debatnich-klubu-o-s na stránkách Econnect – zpravodajství http://zpravodajstvi.ecn.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2263025 v tisku: Mladá fronta DNES dne 23. 10. 2010, strana 02, Rubrika: Kraj Pardubický článek „Propagují debaty napříč osnovami“ ve Svitavském deníku: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/velka-debata-v-policce20101021.html O realizaci projektu informujeme také na stránkách asociace na adrese http://adkolk.eu/web/dno

- Zadávací řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |
| Zadávací řízení VŘ 01/2010 Nákup výpočetní a audiovizuální techniky Datum vyhlášení zakázky: 11. 10. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2010, 12:00 hodin Zadávací řízení VŘ 02/2010 Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD Datum vyhlášení zakázky: 13. 10. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 25. 10. 2010, 12:00 hodin Zadávací řízení VŘ 03/2010 Vytvoření metodického portálu projektu Datum vyhlášení zakázky: 15. 11. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2010, 12:00 hodin |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |
| Zadávací řízení VŘ 01/2010 Nákup výpočetní a audiovizuální techniky Datum vyhlášení zakázky: 11. 10. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2010, 12:00 hodin Zasedání hodnotící komise: 26. 10. 2010 Vybraný dodavatel: CSystem CZ a.s. Zadávací řízení VŘ 02/2010 Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD Datum vyhlášení zakázky: 13. 10. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 25. 10. 2010, 12:00 hodin Zasedání hodnotící komise: 26. 10. 2010 Vybraný dodavatel: Yascha design, s.r.o. Zadávací řízení VŘ 03/2010 Vytvoření metodického portálu projektu Datum vyhlášení zakázky: 15. 11. 2010 Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2010, 12:00 hodin Zasedání hodnotící komise: 2. 12. 2010 Vybraný dodavatel: D. Skoupilová (OSVČ) |
| Poznámky |
| V tomto prvním monitorovacím období projektu byly vyhlášeny i uzavřeny všechny plánované zadávací řízení projektu. S vybranými dodavateli byla uzavřena smlouva. |

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Číslo kontroly |  |
| Datum kontroly |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum |
| Poznámky |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.) V daném monitorovacím období nebylo zažádáno o podstatnou změnu projektu.

| Nepodstatné změny |
| --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| S ohledem na datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo posunuto zahájení projektu (v souladu s Příručkou pro příjemce) na 17. 9. 2010. | S ohledem na posun zahájení realizace a realizaci debatních dnů projektu byl upraven harmonogram projektu, který je přílohou č.10 této MZ. Změna harmonogramu nemá negativní vliv na plnění monitorovacích indikátorů ani na plnění cílů projektu. |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) Monitorovací indikátor 07.41.00 počet podpořených osob celkem daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.14 a 07.41.65, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 312 Monitorovací indikátor 07.41.14 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.15 a 07.41.16, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 290 Monitorovací indikátor 07.41.15 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - chlapci daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin žáků z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – chlapci, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 135 Monitorovací indikátor 07.41.16 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dívky daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin žáků z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – dívky, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 155 Monitorovací indikátor 07.41.65 počet podpořených osob v dalším vzdělávání daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.66 a 07.41.67, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 22 Monitorovací indikátor 07.41.66 počet podpořených osob v dalším vzdělávání - muži daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin pedagogů z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – muži, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 5 Monitorovací indikátor 07.41.67 počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ženy daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin pedagogů z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – ženy, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 17 Monitorovací indikátor 07.41.20 počet podpořených osob – poskytovatelé služeb daný indikátor je doložen kopiemi uzavřených smluv DPP s lektory a hlavními lektory a přehledovou tabulkou, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 20 Monitorovací indikátor 06.43.10 počet nově vytvořených /inovovaných produktů daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.66 a 07.41.67, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 1 za vytvořené metodiky a pracovní listy pro realizaci inovativní formy výuky debatování, metodické listy a pravidla doloženy v příloze

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 01 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 9 406 223,90 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 1 267 399,38 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 1 267 399,38 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 8 138 824,52 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) | 1 267 372,72 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) | 0 |
| Poznámky |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 26,66 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 26,66 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 26,66 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 26,66 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| kladné úroky na projektovém účtu |
| Poznámky |
| Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | 15. 7. 2011 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 2 800 000,- |
| Poznámky |
| (na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.) částka bude využita na úhradu objednaných služeb (vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD, vytvoření metodického portálu projektu, externí konzultace), dále na mzdové výdaje za období 12/2010 – 05/2011, pořádání debatních dnů (pronájem, občerstvení, přímá podpora účastníkům) a pořádání výjezdního semináře (pronájem, občerstvení, ubytování, přímá podpora účastníkům) |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | Mgr. Petr Kouba |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | prezident asociace |
| Místo a datum | 8. 1. 2011 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

# Footnotes

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.